Carta Gantt – Clancy's Rewards

Capstone · Ingeniería en Informática · Duoc UC San Bernardo · Andy Aravena Auquilen · Semestre 2026-2 (10 de agosto al 22 de diciembre)

| Mes | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | S1 10/8 | S2 17/8 | S3 24/8 | S4 31/8 | S5 7/9 | S6 14/9 | S7 21/9 | S8 28/9 | S9 5/10 | S10 12/10 | S11 19/10 | S12 26/10 | S13 2/11 | S14 9/11 | S15 16/11 | S16 23/11 | S17 30/11 | S18 7/12 | S19 14/12 |
| Prototipo (ya realizado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del prototipo funcional (flujo QR, roles, menú, panel admin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría de usabilidad del panel de administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 · Definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del caso, historias de usuario y backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0: Git, tablero, bitácora y variables de entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega y presentación Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 · Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: seguridad y manejo de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: despliegue en la nube, login con Google y build |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Prueba cerrada en Google Play (14 días, mínimo 12 testers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: privacidad (RGPD), control de validaciones y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 · Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba de usuario con personal del local y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso a producción en Google Play |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final y manual de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación final (periodo de exámenes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

■ Realizado      ■ Planificado      ■ Hito de entrega      S18 y S19 corresponden al periodo de exámenes (7 al 22 de diciembre).

Detalle de sprints

Sprints de dos semanas con una carga de 13 puntos de historia. Entre paréntesis, los puntos estimados de cada tarea.

| Sprint | Fechas | Historias y tareas | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 Configuración | 19 oct – 23 oct | Repositorio Git con ramas y primer commit del prototipo Variables de entorno fuera del código y rotación de claves Tablero en GitHub Projects con el backlog priorizado Plantilla de bitácora para registrar cada sprint Solicitud de autorización escrita del local para usar su marca | – |
| Sprint 1 Seguro y confiable | 26 oct – 6 nov | Eliminar el endpoint que expone el código fuente (1) Restringir CORS a los orígenes reales (1) Limitar intentos en login y en el escaneo de QR (2) HU-14: confirmar antes de borrar, con opción de deshacer (3) HU-15: mensajes de error visibles y opción de reintentar (3) Botones del panel admin a 44 px mínimo (2) Revisión de seguridad del sprint (checklist OWASP Mobile) (1) | 13 |
| Sprint 2 En la nube | 9 nov – 20 nov | API desplegada en un host con región europea y HTTPS (3) Base de datos en MongoDB Atlas (UE) con respaldo diario (2) Imágenes en almacenamiento de objetos (2) HU-02: login con Google funcionando de punta a punta (3) Build de producción con EAS y subida a prueba cerrada de Google Play (3) | 13 |
| Sprint 3 Privacidad y control | 23 nov – 4 dic | HU-19: política de privacidad, consentimiento, exportar y borrar cuenta (3) HU-17: registro de qué empleado valida cada visita y reporte (3) HU-08: tiempo mínimo entre dos visitas del mismo cliente (2) HU-04: recuperación de contraseña por correo (2) Suite de pruebas automatizadas actualizada (pytest y Jest) (3) | 13 |
| Cierre Producción y entrega | 7 dic – 11 dic | Prueba de usuario cronometrada con personal del local Corrección de hallazgos Paso a producción en Google Play (terminada la prueba cerrada de 14 días) Informe final y manual de uso | – |

Hitos

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 19 – 23 oct | Entrega y presentación Fase 1 (definición del proyecto) |
| 6 nov | Fin Sprint 1: prototipo sin vulnerabilidades críticas |
| 20 nov | Fin Sprint 2: app en la nube y subida a prueba cerrada de Google Play. Informe de avance |
| 4 dic | Fin Sprint 3 y de la prueba cerrada de 14 días |
| 11 dic | App en producción en Google Play. Entrega del informe final |
| 14 – 22 dic | Presentación final (periodo de exámenes) |