## Requisitos
Matriz de requisitos · Clancy's Rewards
Capstone 001V · Andy Aravena Auquilen · Estado al 29 de octubre de 2026
ID | Tipo | Categoría | Requisito | Descripción | Actor | Prioridad | Criterio de aceptación | Origen | Estado | Sprint | Issue | Evidencia en el sistema
RF-01 | Funcional | Cuentas | Registro con correo y contraseña | El cliente crea su cuenta con nombre, correo y contraseña, y queda inscrito en el programa con 0 visitas. | Cliente | Alta | Con un correo no registrado y una contraseña de al menos 6 caracteres, se crea la cuenta y su membresía. Con un correo ya registrado, se muestra un error. | Análisis del proceso del local | Implementado | Prototipo |  | POST /api/auth/register · pantalla Registro
RF-02 | Funcional | Cuentas | Inicio de sesión con correo o con Google | El usuario entra con su correo y contraseña o con su cuenta de Google, y la app lo lleva a las pantallas de su rol. | Todos | Alta | Con credenciales válidas se entrega un token de sesión; con credenciales inválidas se responde error 401; una cuenta desactivada no puede entrar. | Análisis del proceso del local | Parcial | Sprint 2 | #50 | POST /api/auth/login · POST /api/auth/google
RF-03 | Funcional | Fidelización | Tarjeta de socio | El cliente ve sus visitas acumuladas y cuánto le falta para el próximo premio. | Cliente | Alta | La tarjeta muestra el número de visitas y el próximo premio según las visitas requeridas. | Análisis del proceso del local | Implementado | Prototipo |  | GET /api/loyalty · pantalla Tarjeta de socio
RF-04 | Funcional | Fidelización | QR personal de un solo uso | El cliente genera un código QR para registrar su visita o canjear un premio. | Cliente | Alta | El QR vence a los 3 minutos (180 s) y deja de servir después de escanearse una vez. | Problema de la tarjeta de papel (sellos copiables) | Implementado | Prototipo |  | POST /api/qr/generate · colección qr_tokens
RF-05 | Funcional | Fidelización | Escaneo del QR y suma de visita | El personal escanea el QR con la cámara del teléfono y la visita se suma al cliente. | Personal | Alta | Solo un rol de personal puede escanear. Un QR vencido o ya usado se rechaza. La visita queda registrada con el empleado que la validó. | Análisis del proceso del local | Implementado | Prototipo |  | POST /api/qr/scan · colección visit_log
RF-06 | Funcional | Fidelización | Canje de premios en dos pasos | El escaneo reserva el premio y descuenta las visitas; quien lo lleva a la mesa confirma la entrega. | Cliente / Personal | Alta | Sin visitas suficientes el canje se rechaza. El canje queda "pendiente" hasta confirmar la entrega, y confirmar dos veces no lo duplica. | Análisis del proceso de atención | Implementado | Prototipo |  | POST /api/redemptions/{id}/deliver
RF-07 | Funcional | Contenido | Menú del local | El cliente consulta el menú por servicio y sección, con precios y disponibilidad. | Cliente | Media | Se muestran los platos disponibles ordenados por servicio y sección. | Análisis del proceso del local | Implementado | Prototipo |  | GET /api/menu · 43 platos reales
RF-08 | Funcional | Administración | Gestión de menú, premios y promociones | La administración crea, edita y desactiva platos, premios y promociones desde la app. | Administrador | Alta | Solo los roles de administración pueden editar. Los cambios se ven en la app del cliente sin publicar una nueva versión. | Análisis del proceso del local | Implementado | Prototipo |  | /api/admin/menu · /rewards · /promotions
RF-09 | Funcional | Administración | Panel de indicadores | La administración ve clientes, socios activos, visitas del día y de la semana, y premios más canjeados. | Administrador | Media | El panel muestra los indicadores calculados desde los registros reales de visitas y canjes. | Problema: el local no tiene datos de sus clientes | Implementado | Prototipo |  | GET /api/admin/dashboard
RF-10 | Funcional | Administración | Gestión del personal | El dueño crea, edita y desactiva cuentas del personal con su rol. | Dueño | Media | Solo el dueño accede a esta función; un empleado desactivado no puede iniciar sesión. | Análisis del proceso del local | Implementado | Prototipo |  | /api/admin/staff
RF-11 | Funcional | Usabilidad | Confirmar antes de borrar y deshacer | Antes de eliminar un plato, premio o promoción, la app pide confirmación y permite deshacer. | Administrador | Media | Ninguna eliminación ocurre sin confirmar; durante unos segundos se puede deshacer. | Auditoría de usabilidad del prototipo | Pendiente | Sprint 1 | #43 | HU-14
RF-12 | Funcional | Usabilidad | Mensajes de error y reintentar | Si falla la conexión o una operación, la app muestra un mensaje claro y permite reintentar. | Todos | Media | Cada error de red muestra un mensaje en pantalla con un botón para reintentar. | Auditoría de usabilidad del prototipo | Pendiente | Sprint 1 | #44 | HU-15
RF-13 | Funcional | Cuentas | Recuperación de contraseña | El cliente recupera el acceso a su cuenta mediante un correo. | Cliente | Media | Al solicitarlo, llega un enlace al correo que permite definir una nueva contraseña. | Análisis del proceso del local | Pendiente | Sprint 3 | #57 | HU-04
RF-14 | Funcional | Fidelización | Tiempo mínimo entre visitas | El sistema evita sumar dos visitas al mismo cliente en un intervalo corto. | Personal | Media | Un segundo escaneo del mismo cliente dentro del intervalo configurado se rechaza. | Prevención de abuso del programa | Pendiente | Sprint 3 | #56 | HU-08
RF-15 | Funcional | Privacidad | Exportar y borrar la cuenta | El cliente descarga sus datos y puede eliminar su cuenta desde la app. | Cliente | Alta | El cliente obtiene un archivo con sus datos y, al borrar la cuenta, sus datos personales se eliminan. | RGPD (UE) 2016/679 | Pendiente | Sprint 3 | #54 | HU-19
RF-16 | Funcional | Cuentas | Inicio de sesión con Apple | En iPhone, el cliente puede entrar con su cuenta de Apple, como alternativa al inicio de sesión con Google. | Cliente | Alta | En la app de iOS aparece el botón "Iniciar sesión con Apple"; el servidor valida el token de Apple y crea o recupera la cuenta. | Guía de revisión de App Store 4.8 (por usar login con Google) | Pendiente | Sprint 2 | #66 | HU-20
RNF-01 | No funcional | Seguridad | Contraseñas cifradas | Las contraseñas se guardan con un hash bcrypt, nunca en texto plano. | Sistema | Alta | En la base de datos solo existe el campo password_hash. | OWASP Mobile Top 10 | Implementado | Prototipo |  | Función hash_password
RNF-02 | No funcional | Seguridad | Sesiones con token JWT | Cada petición se autentica con un token firmado que vence. | Sistema | Alta | Una petición sin token o con un token vencido se responde con error 401. | OWASP Mobile Top 10 | Implementado | Prototipo |  | Funciones create_jwt y get_current_user
RNF-03 | No funcional | Seguridad | Permisos por rol en el servidor | El servidor valida el rol en cada operación sensible, no solo la app. | Sistema | Alta | Un cliente que llama a una ruta de administración recibe error 403. | OWASP Mobile Top 10 | Implementado | Prototipo |  | require_admin · require_owner
RNF-04 | No funcional | Seguridad | Credenciales fuera del código | Claves, cadenas de conexión y contraseñas iniciales se leen desde variables de entorno. | Sistema | Alta | El repositorio no contiene ninguna credencial; existe un .env.example sin valores. | Buenas prácticas (Twelve-Factor App) | Implementado | Sprint 0 | #36 | backend/.env.example
RNF-05 | No funcional | Seguridad | Límite de intentos y CORS restringido | Se limitan los intentos de login y de escaneo, y la API solo acepta orígenes conocidos. | Sistema | Alta | Tras 5 intentos fallidos de login en 15 minutos, o más de 20 escaneos por minuto, la API responde error 429; un origen que no está en CORS_ORIGINS es rechazado. | OWASP Mobile Top 10 | Implementado | Sprint 1 | #42 | backend/server.py · backend/tests/test_limite_intentos.py · Issues #41 y #42
RNF-06 | No funcional | Usabilidad | Botones táctiles accesibles | Los botones del panel de administración miden al menos 44 px. | Administrador | Media | Todos los botones del panel cumplen el tamaño mínimo. | Auditoría de usabilidad del prototipo | Pendiente | Sprint 1 | #45 | Panel de administración
RNF-07 | No funcional | Disponibilidad | Servidor en la nube con HTTPS | La API y la base de datos funcionan en la nube, en la Unión Europea, con respaldo diario. | Sistema | Alta | La app de producción se conecta por HTTPS y la base tiene respaldo automático. | RGPD y publicación en Google Play | Pendiente | Sprint 2 | #47 | Issues #47 y #48
RNF-08 | No funcional | Privacidad | Cumplimiento del RGPD | Consentimiento, política de privacidad y derechos de acceso y borrado. | Cliente | Alta | El registro exige aceptar la política; el cliente puede exportar y borrar sus datos. | RGPD (UE) 2016/679 | Pendiente | Sprint 3 | #54 | HU-19
RNF-09 | No funcional | Compatibilidad | App en Android e iOS | La app se publica en Google Play y en App Store, con una sola base de código (Expo). | Sistema | Alta | Android: pasa la prueba cerrada de 14 días con al menos 12 testers. iOS: el build de EAS pasa TestFlight y la revisión de Apple. Ambas quedan publicadas. | Retroalimentación docente: el 47 % de los teléfonos en Irlanda usa iOS | Pendiente | Sprint 2 y cierre | #51 | Android: #51, #53 y #60 · iOS: #65, #67, #69 y #70
RNF-10 | No funcional | Mantenibilidad | Contenido como datos | Menú, premios y promociones son datos editables, no código. | Administrador | Media | Agregar un plato o un premio no requiere publicar una nueva versión de la app. | Buenas prácticas de diseño | Implementado | Prototipo |  | backend/data/menu.clancys-cork.json
RNF-11 | No funcional | Calidad | Pruebas automatizadas | Pruebas del backend y de la app, y prueba de usuario con el personal. | Sistema | Alta | La suite de pruebas corre sin errores antes de cada entrega. | Competencia: pruebas de certificación | Parcial | Sprint 3 | #58 | backend/tests (10 pruebas del límite de intentos) · Issues #58 y #59
RNF-12 | No funcional | Compatibilidad | Requisitos de publicación en App Store | La app cumple las reglas de Apple: texto de permiso de cámara, política de privacidad, etiqueta de privacidad y borrado de cuenta dentro de la app. | Sistema | Alta | La ficha de App Store está completa y la app no es rechazada en la revisión por estos puntos. | Guía de revisión de App Store | Pendiente | Sprint 3 | #68 | Issues #68 y #70
Leyenda: Estado y Prioridad se eligen de una lista. El estado se actualiza al cerrar el issue de cada requisito; el resumen se recalcula solo.
Fuentes: análisis del proceso de atención de Clancy's Cork, backlog del repositorio, RGPD (UE) 2016/679, OWASP Mobile Top 10 y requisitos de Google Play.

## Resumen
Resumen de requisitos
Se calcula desde la hoja Requisitos
Tipo | Total | Implementado | Parcial | Pendiente | % implementado
Funcional | 16 | 9 | 1 | 6 | 56.25%
No funcional | 12 | 6 | 1 | 5 | 50%
Total | 28 | 15 | 2 | 11 | 53.57%
Sprint | Requisitos
Prototipo | 13
Sprint 0 | 1
Sprint 1 | 4
Sprint 2 | 4
Sprint 3 | 6
El conteo por sprint incluye "Sprint 2 y cierre" dentro de Sprint 2.

## Requisitos técnicos
Requisitos técnicos: con qué se construye y se ejecuta la app
Herramientas, tecnologías, servicios y hardware usados en el proyecto
Ámbito | Elemento | Versión o plan | Para qué se usa | Costo mín. (USD) | Costo máx. (USD)
Hardware | Computador con Windows 11 | — | Desarrollo del frontend y del backend | 0 | 0
Hardware | Teléfono Android | — | Pruebas de la app y del escaneo QR con cámara | 0 | 0
Herramientas | Visual Studio Code | Actual | Editor de código | 0 | 0
Herramientas | Git y GitHub | Repositorio público | Control de versiones, backlog (issues y milestones) y evidencias | 0 | 0
Herramientas | Expo Go | SDK 54 | Ejecutar la app en el teléfono durante el desarrollo | 0 | 0
App móvil | React Native | 0.81.5 | Interfaz de la app para Android | 0 | 0
App móvil | Expo | ~54.0 | Framework y herramientas de compilación de la app | 0 | 0
App móvil | TypeScript | ~5.9 | Lenguaje de la app con tipos | 0 | 0
App móvil | expo-router | ~6.0 | Navegación por roles: cliente, personal y administrador | 0 | 0
App móvil | expo-camera | ~17.0 | Leer el código QR con la cámara | 0 | 0
App móvil | react-native-qrcode-svg | ^6.3 | Dibujar el QR del cliente | 0 | 0
App móvil | expo-secure-store | ~15.0 | Guardar la sesión de forma segura en el teléfono | 0 | 0
Backend | Python | 3.11 o superior | Lenguaje de la API | 0 | 0
Backend | FastAPI + Uvicorn | 0.141.1 / 0.52.4 | API REST y servidor | 0 | 0
Backend | Pydantic | 2.13.5 | Validación de los datos de entrada | 0 | 0
Backend | PyJWT y bcrypt | 2.13.0 / 5.0.0 | Sesiones con token y contraseñas cifradas | 0 | 0
Backend | google-auth | 2.57.1 | Verificar el inicio de sesión con Google | 0 | 0
Base de datos | MongoDB + Motor | 3.7.1 (driver) | Guardar usuarios, visitas, QR, canjes y contenido | 0 | 0
Servicios | Google Cloud (OAuth) | Plan gratuito | Credenciales para el inicio de sesión con Google | 0 | 0
Servicios | Google Play Console | Pago único | Publicar la app (prueba cerrada y producción) | 25 | 25
Servicios | Hosting de la API (Render o Railway) | 0 a 7 USD al mes | Servidor en la nube con HTTPS; 2 meses en el semestre | 0 | 14
Servicios | MongoDB Atlas | Plan gratuito | Base de datos en la nube, región europea | 0 | 0
Servicios | Dominio | 10 a 15 USD al año | Dirección propia para la API | 10 | 15
Servicios | EAS Build y EAS Submit (Expo) | Plan gratuito: hasta 15 builds iOS y 15 Android al mes | Compilar la app en la nube para Android e iOS, sin necesidad de un Mac, y enviarla a las tiendas | 0 | 0
Servicios | Apple Developer Program | 99 USD al año | Cuenta de desarrollador para TestFlight y App Store | 99 | 99
Servicios | TestFlight | Incluido en la cuenta de Apple | Prueba de la app de iOS con iPhones reales antes de publicar | 0 | 0
Servicios | Mac en la nube (MacinCloud), solo si hace falta | Desde 1 USD por hora, prepago | Respaldo si un error de iOS necesita Xcode; no es necesario para compilar | 0 | 30
Hardware | iPhone de prueba | Prestado o de testers | Probar la app de iOS con TestFlight (personal del local y conocidos) | 0 | 0
App móvil | expo-apple-authentication | SDK 54 | Inicio de sesión con Apple en iOS | 0 | 0
|  |  | Costo total estimado del proyecto | 134 | 183
Fuentes de los costos: documento de definición del proyecto (Fase 1); Apple Developer Program (developer.apple.com); planes de Expo (expo.dev/pricing); MacinCloud (macincloud.com). Las versiones salen de package.json y requirements.txt.